## Requirement
REQUIREMENT
STT | CHỨC NĂNG | ĐỐI TƯỢNG | CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI
0 | YÊU CẦU CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) | Hệ thống | Sử dụng CSDL nào? Có ràng buộc gì không? | Sử dụng SQL Server 2008+. Bảng NEWS phải có Khóa ngoại liên kết tới CATEGORIES.Id (CategoryId) và USERS.Id (Author).
I | ĐỌC GIẢ (PUBLIC) & TRANG CHỦ
1.1 | Hiển thị Trang chủ | Đọc giả | Hệ thống hiển thị các loại tin tức như thế nào trên menu? | Hiển thị tất cả các loại tin (CATEGORIES) lên menu chính, cho phép đọc giả dễ dàng tìm kiếm.
1.2 | Bản tin Hot/Mới | Đọc giả | Tiêu chí hiển thị tin Hot và tin Mới nhất là gì? | Hiển thị 5 bản tin hot nhất (có ViewCount cao nhất) và 5 bản tin mới nhất (theo PostedDate giảm dần).
1.3 | Tin Trang nhất | Đọc giả | Tin tức được hiển thị ở vùng "Thay đổi theo trang" trên Trang chủ dựa trên tiêu chí nào? | Hiển thị các bản tin có thuộc tính Home = true vào vùng chính của Trang chủ.
1.4 | Tin đã xem | Đọc giả | Hệ thống có lưu lại và hiển thị tin đọc giả đã xem gần đây không? | Có, sử dụng Cookie hoặc Session để lưu trữ và hiển thị 5 bản tin đọc giả đã xem gần đây nhất.
1.5 | Chuyển trang | Đọc giả | Khi người dùng click vào ảnh/tiêu đề tin, hoạt động chuyển trang diễn ra như thế nào? | Chuyển đến Trang bản tin chi tiết tương ứng.
1.6 | Tìm kiếm và Đọc tin | Đọc giả | Người dùng có thể tìm kiếm tin tức bằng những phương thức nào? | Có thể tìm kiếm theo Loại tin (CategoryId) và từ khóa trong tiêu đề/nội dung.
II | CHI TIẾT & TƯƠNG TÁC
2.1 | Xem chi tiết tin | Đọc giả | Khi mở trang chi tiết tin, hệ thống có thực hiện cập nhật dữ liệu nào không? | Có, hệ thống phải tăng số lượt xem (ViewCount) của bản tin đó lên 1.
2.2 | Hiển thị tin liên quan | Đọc giả | Trên trang chi tiết, có hiển thị thêm các tin tức khác không? | Có, hiển thị các bản tin cùng loại (CategoryId) với tin đang xem ở vùng phụ.
2.3 | Đăng ký Newsletter | Đọc giả | Người dùng cần cung cấp thông tin gì để đăng ký nhận bản tin mới? | Chỉ cần nhập Email. Email này sẽ được lưu vào bảng NEWSLETTERS.
2.4 | Trạng thái Newsletter | Đọc giả | Trạng thái mặc định của email đăng ký nhận tin là gì? | Trạng thái (Enabled) mặc định là true (còn hiệu lực) khi được ghi nhận.
III | PHÂN QUYỀN VÀ ĐĂNG NHẬP
3.1 | Đăng nhập | Phóng viên, Quản trị | Cần những thông tin gì để đăng nhập vào khu vực quản lý? | Cần Id (Mã đăng nhập) và Password (Mật khẩu) từ bảng USERS.
3.2 | Phân quyền Menu | Phóng viên, Quản trị | Menu quản lý hiển thị khác nhau như thế nào giữa Quản trị và Phóng viên? | Quản trị (Role=true): Hiển thị menu đầy đủ (Trang chủ, Tin tức, Loại tin, Người dùng, Newsletter). Phóng viên (Role=false): Chỉ hiển thị menu gồm Trang chủ và Tin tức (của riêng mình).
3.3 | Thông tin Footer | Phóng viên, Quản trị | Thông tin gì của người dùng được hiển thị ở Footer? | Hiển thị Họ và tên (Fullname) của người dùng đang đăng nhập vào phần footer.
3.4 | Đa ngôn ngữ (i18n) | Độc giả, Quản trị | Làm thế nào để duy trì ngôn ngữ đã chọn giữa các trang? | Lưu lựa chọn ngôn ngữ ('vi'/'en') vào Session. Sử dụng JSTL fmt:setLocale để áp dụng.
IV | CHỨC NĂNG QUẢN LÝ (CRUD)
4.1 | Quản lý Tin tức | Phóng viên | Phóng viên có thể quản lý tin tức của ai? | Chỉ được đăng, sửa, xóa tin của riêng mình (Author = Id của phóng viên đang đăng nhập).
4.2 | Quản lý Tin tức | Quản trị | Quản trị viên có thể quản lý tin tức của ai? | Có quyền quản lý (thêm, sửa, xóa) tin của tất cả các phóng viên.
4.3 | Quản lý Loại tin | Quản trị | Chức năng quản lý loại tin là gì? | CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) thông tin trong bảng CATEGORIES.
4.4 | Quản lý Người dùng | Quản trị | Quản trị viên có thể quản lý những tài khoản nào? | CRUD người dùng (gồm quản trị và phóng viên) trong bảng USERS.
4.5 | Cập nhật Bản tin | Phóng viên, Quản trị | Bản tin có thể chứa những định dạng media nào? | Bản tin cần có trường Image (Hình ảnh/video) để lưu trữ đường dẫn media.
4.6 | Quản lý Newsletter | Quản trị | Quản lý Newsletter bao gồm những chức năng nào? | CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) email đăng ký nhận tin và quản lý trạng thái Enabled.
V | TÍNH NĂNG NÂNG CAO (EMAIL)
5.1 | Gửi Newsletter | Phóng viên, Quản trị | Khi nào hệ thống tự động gửi bản tin đến email đăng ký? | Khi Phóng viên (hoặc Quản trị) đăng tin mới, hệ thống phải tự động gửi bản tin đó đến tất cả các email trong bảng NEWSLETTERS có trạng thái Enabled = true.
VI | YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFRs)
6.1 | Hiệu năng | Hệ thống | Thời gian tải trang chủ/chi tiết tối đa là bao lâu? | Thời gian phản hồi (Load time) của Trang chủ và Trang chi tiết tin phải dưới 3 giây (trong điều kiện tải trung bình).
6.2 | Khả năng chịu tải | Hệ thống | Hệ thống phải xử lý được bao nhiêu người dùng đồng thời? | Phải xử lý được ít nhất 50 người dùng đồng thời mà vẫn duy trì thời gian phản hồi dưới 5 giây.
6.3 | Bảo mật | Hệ thống | Mật khẩu người dùng được lưu trữ như thế nào? | Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa một chiều (Hashing), không phải văn bản thuần túy.
6.4 | Tương thích | Đọc giả | Website có hỗ trợ hiển thị tốt trên thiết bị di động không? | Có, giao diện cần phải Responsive (tương thích) trên các kích thước màn hình phổ biến.
PHÂN TÍCH SẢN PHẦM
Trường | Giá trị áp dụng cho Dự án Tin tức ABC News
Tên sản phẩm | Website Tin tức ABC News
Loại sản phẩm | Ứng dụng Web tin tức với hệ thống quản lý nội dung (CMS)
Link | (Không áp dụng - dự án đang phát triển)
Mục tiêu kiểm thử đối với sản phẩm | Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) và các chức năng tương tác của Đọc giả, đảm bảo Phân quyền và Luồng nghiệp vụ cốt lõi (CRUD & Gửi Newsletter) hoạt động chính xác theo đặc tả.

## Test Plan
YÊU CẦU CHUNG CỦA KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
1 | Thiết bị kiểm thử | PC/Laptop chạy hệ điều hành Windows, macOS.
2 | Môi trường kiểm thử | "Hệ điều hành: Windows 10+, macOS. Trình duyệt: Chrome, Firefox, Microsoft Edge (Phiên bản mới nhất). Môi trường Server (Giả định): Java/NodeJS/Python, SQL Server/MySQL/PostgreSQL."
3 | Phương thức kiểm thử | Thủ công (Manual Testing), Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing), sử dụng Browser DevTools để đo lường các NFRs (Thời gian phản hồi).
STT | Thành viên đảm nhiệm | Thời gian dự kiến | Thời gian |  | Mục tiêu | Phương thức kiểm thử | Phạm vi kiểm thử
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Lê Quang Huy | 4 giờ | 25/1/2025 | 25/11/2025 | Kiểm thử Đăng ký/Đăng nhập (FR01, FR02) và Đổi/Quên Mật khẩu (FR04, FR14). | Functional, Security, BVA | - Tất cả Test Case trong Module Xác thực: Đăng ký, Đăng nhập, Đổi/Quên mật khẩu. - Kiểm tra ràng buộc mật khẩu (độ mạnh, trùng khớp). - Xác nhận lưu mật khẩu Hash trong DB (NFR05).
2 | Lê Quang Huy | 3 giờ | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Kiểm thử Admin Module: Khóa/Mở User và Phân quyền truy cập. | Security, Authorization | - Kiểm thử các Test Case của Module Admin: Khóa/Mở tài khoản, Reset mật khẩu. - Kiểm tra quyền truy cập của User thường vào trang Admin (TC-AD-04).
3 | Huỳnh N. Yến Nhi | 5 giờ | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Kiểm thử Tạo & Xóa Task (FR06, FR08) và Logic Deadline. | Functional, Validation, Logic | - Tất cả Test Case cho Tạo Task và Xóa Task. - Đặc biệt tập trung vào các ràng buộc: Tiêu đề trống, Deadline ở quá khứ (TC-CR-04).
4 | Huỳnh N. Yến Nhi | 3 giờ | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Kiểm thử Sửa Task (FR07) và Đánh dấu trạng thái (FR09). | Functional, Validation, Logic | - Tất cả Test Case cho Sửa Task và Đánh dấu trạng thái (Hoàn thành/Chưa hoàn thành). - Kiểm thử lỗi Sửa Deadline về quá khứ (TC-ED-03).
5 | Đặng G. Khánh | 4 giờ | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Kiểm thử Lọc, Sắp xếp, Tìm kiếm Task (FR12, FR13) và Giao diện người dùng (UI/UX). | Functional, UI/UX Testing | - Các Test Case cho Lọc Task (theo Status, Deadline), Tìm kiếm Task (theo từ khóa). - Kiểm tra Tính dễ sử dụng (NFR02) của các form, menu, biểu tượng (TC-UI-01 đến TC-UI-06).
6 | Phạm Q. Bảo | 4 giờ | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Kiểm thử Nhắc nhở Deadline (FR11) và Phản hồi hệ thống. | Logic, Timing, Performance | - Tất cả Test Case cho Module Quản lý Deadline và Nhắc nhở (TC-NT-01 đến TC-NT-05). - Đảm bảo hệ thống phản hồi thao tác chính trong ≤2 giây (NFR01).
7 | Phạm Q. Bảo | 4 giờ | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Thực thi lại các Test Defect (BUG) đã báo cáo. | Regression Testing | - Xác nhận các lỗi đã được sửa đúng và không phát sinh lỗi mới. - Kiểm tra các Test Case liên quan đến Bảo mật Session và OTP hết hạn.
8 | Cả nhóm | 6 giờ | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Tổng hợp, Kiểm thử Tích hợp và Hiệu năng tổng thể. | Integration Testing, Performance, Load | - Chạy thử nghiệm End-to-End các luồng nghiệp vụ chính. - Đánh giá hiệu suất chung của ứng dụng khi có một lượng Task lớn hoặc nhiều người dùng (giả định). - Tổng hợp kết quả, báo cáo Final.

## Test Design
TEST DESIGN
CHỨC NĂNG | YÊU CẦU | TIÊU CHÍ KIỂM THỬ | LOẠI KIỂM THỬ | GHI CHÚ
Xác thực | Đăng nhập/Đăng xuất: Người dùng phải đăng nhập/đăng xuất thành công và chuyển hướng đúng. | Kiểm tra đăng nhập với Username/Password hợp lệ & không hợp lệ (sử dụng EP, BVA). | Functional Testing | EP, BVA
| Ghi nhớ đăng nhập: Người dùng phải có tùy chọn lưu thông tin đăng nhập trên Cookie. | Kiểm tra chức năng "Ghi nhớ" (Cookie) hoạt động đúng và hết hạn. | Functional Testing
Đăng ký | Đăng ký tài khoản mới: Cho phép người dùng đăng ký tài khoản Phóng viên mới. | Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (ID, Email) duy nhất và các trường NOT NULL được điền đầy đủ. | Functional Testing | Data Integrity
Quên Mật khẩu | Đặt lại Mật khẩu: Cho phép người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email. | Kiểm tra Email đặt lại mật khẩu được gửi thành công (qua MailHelper) và liên kết đặt lại phải hoạt động và hết hạn (Token Check). | Functional Testing | Security, Email Integration
Phân quyền & Layout | Phân quyền truy cập: Ngăn chặn truy cập trái phép vào khu vực Admin. | Kiểm tra Phóng viên không thể vào URL quản lý của Admin (trừ trang tin tức của họ). | Functional Testing | Authorization
| Tự xóa tài khoản: Ngăn người dùng Admin tự xóa tài khoản của chính mình. | Kiểm tra Admin cố gắng tự xóa tài khoản của mình khi đang đăng nhập. | Functional Testing | Security/Error Guessing
| Tương thích (Responsive): Giao diện phải hiển thị đúng trên các thiết bị. | Kiểm tra tính Responsive của giao diện quản lý trên Mobile View và Desktop. | Non-Functional | Compatibility
Thông tin cá nhân | Ràng buộc dữ liệu: Các trường thông tin cá nhân phải theo đúng định dạng. | Kiểm tra Email, Mobile, Ngày sinh/định dạng/độ dài hợp lệ/không hợp lệ (sử dụng EP, BVA). | Functional Testing | EP, BVA
| Bảo mật Mật khẩu: Mật khẩu phải được mã hóa an toàn khi lưu. | Kiểm tra mật khẩu mới được lưu dưới dạng băm (Hashing) trong CSDL. | Non-Functional | Security/DB
Quản lý tin tức | 10. Quyền CRUD Tin tức: Quyền Thêm/Sửa/Xóa tin tức phải được phân chia. | Kiểm tra quyền CRUD dựa trên Author ID (PV chỉ sửa tin mình, QT sửa tất cả). | Functional Testing | Authorization
| Ràng buộc dữ liệu: Các trường tin tức phải được kiểm tra trước khi lưu. | Kiểm tra các trường Title/Content/Image trống hoặc quá giới hạn (BVA). Kiểm tra CategoryId không tồn tại. | Functional Testing | EP, BVA
Quản lý loại tin | CRUD Loại tin: Cho phép Admin quản lý các danh mục. | Thêm, Sửa, Xóa loại tin với tên hợp lệ/trùng lặp (sử dụng EP, BVA). | Functional Testing | EP, BVA
| Ràng buộc xóa: Ngăn chặn việc xóa danh mục đang được sử dụng. | Kiểm tra KHÔNG thể xóa Loại tin nếu tin tức đang sử dụng (Kiểm tra DB Integrity hoặc CASCADE). | Functional Testing | DB Integrity
Hiển thị Logic | Tăng ViewCount: Lượt xem phải tăng chính xác khi xem chi tiết. | Khi xem chi tiết tin, ViewCount trong DB tăng đúng +1. | Functional Testing | DB/Logic Testing
| Hiển thị tin Hot/Mới: Trang chủ phải sắp xếp tin tức đúng logic. | Kiểm tra Trang chủ hiển thị đúng 5 tin có ViewCount cao nhất và 5 tin có PostedDate mới nhất. | Functional Testing | Logic Testing
| Đa ngôn ngữ (i18n): Hệ thống phải hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ. | Kiểm tra tất cả chuỗi tĩnh chuyển đổi chính xác giữa VI/EN và duy trì ngôn ngữ qua Session. | Functional Testing | Localization
Hiệu suất | Thời gian tải: Đảm bảo thời gian tải trang không quá giới hạn. | Đo thời gian tải trang Login và Trang chủ phải dưới 3 giây. | Non-Functional | Performance
| Khả năng chịu tải (Load): Hệ thống phải xử lý đồng thời nhiều người dùng. | Mô phỏng 50 user truy cập lặp lại, đo thời gian phản hồi trung bình. | Non-Functional | Load Testing

## Test Case
TaskMate
TEST ID | CHỨC NĂNG | MÔ TẢ CHỨC NĂNG | DỮ LIỆU KIỂM THỬ | THAO TÁC THỰC HIỆN | KẾT QUẢ MONG MUỐN | KẾT QUẢ THỰC TẾ | PHƯƠNG THỨC KIỂM THỬ | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGÀY TEST | TRẠNG THÁI
Chức năng 1 : Đăng ký tài khoản
TC-RG-01 | Đăng ký (Success) | Tạo tài khoản mới thành công (Base Case). | Fullname: Phạm Minh, Email: minh_new@test.com, Pass: Abc@1234 (Hợp lệ). | Truy cập /register. Điền đầy đủ thông tin hợp lệ. POST form. | Tạo User thành công trong DB. Chuyển hướng đến Trang Đăng nhập. | Hệ thống tạo user thành công, redirect về /login. | Functional / EP | L.Q.Huy | 2025-02-11 | Pass
TC-RG-02 | Validation (Trống - Email) | Bỏ trống [Email] (Trường bắt buộc). | Email: Trống, Pass: Abc@1234. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Email không được để trống." | Giao diện hiển thị "Email không được để trống." ngay bên dưới trường nhập. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-02-11 | Pass
TC-RG-03 | Validation (Trống - Pass) | Bỏ trống [Mật khẩu] (Trường bắt buộc). | Email: test@mail.com, Pass: Trống. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu không được để trống." | Giao diện hiển thị "Mật khẩu không được để trống." ngay bên dưới trường nhập. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-02-11 | Pass
TC-RG-04 | Validation (Trống - Name) | Bỏ trống [Họ và tên] (Trường bắt buộc). | Fullname: Trống, Pass: Abc@1234. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Họ và tên không được để trống." | Giao diện hiển thị "Họ và tên không được để trống." ngay bên dưới trường nhập. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-02-11 | Pass
TC-RG-05 | Logic (Email trùng) | Đăng ký với Email đã tồn tại trong hệ thống. | Email: exist@test.com (Đã tồn tại), Pass: Abc@1234. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Email đã tồn tại. Vui lòng chọn Email khác." | Hệ thống trả về HTTP 409 Conflict, hiển thị "Email đã tồn tại." ở đầu form. | Functional / EP | P.Q.Bảo | 2025-03-11 | Pass
TC-RG-06 | Logic (Email sai định dạng) | Nhập Email không có ký hiệu '@' hoặc '.com'. | Email: format-sai, Pass: Abc@1234. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Email không đúng định dạng." | Giao diện hiển thị "Email không đúng định dạng." khi người dùng rời trường nhập. | Validation | P.Q.Bảo | 2025-03-11 | Pass
TC-RG-07 | BVA (Pass - Nhỏ nhất) | Nhập mật khẩu 8 ký tự (Giá trị biên dưới hợp lệ). | Pass: Abc@1234 (8 ký tự). | POST form. | Tạo tài khoản thành công. | Hệ thống chấp nhận mật khẩu 8 ký tự, tạo user thành công. | BVA / Security | L.Q.Huy | 2025-03-11 | Pass
TC-RG-08 | BVA (Pass - Dưới ngưỡng) | Nhập mật khẩu 7 ký tự (Dưới ngưỡng tối thiểu 8). | Pass: Abc@123 (7 ký tự). | POST form. | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự." | Giao diện hiển thị "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự." khi POST form. | BVA / Validation | L.Q.Huy | 2025-03-11 | Pass
TC-RG-09 | Security (Pass - Độ mạnh) | Mật khẩu không có chữ in hoa (Giả định ràng buộc độ mạnh). | Pass: password123 (Không có chữ hoa). | POST form. | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in hoa." | Hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ in hoa và 1 số." | Security | P.Q.Bảo | 2025-04-11 | Pass
TC-RG-10 | Security (Xác nhận Pass) | Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu không khớp. | Pass: Pass1234, Confirm Pass: Pass5678. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu xác nhận không khớp." | Giao diện hiển thị "Mật khẩu xác nhận không khớp." ngay bên dưới trường Xác nhận mật khẩu. | Validation | P.Q.Bảo | 2025-04-11 | Pass
TC-RG-11 | UI: Form Đăng ký | Kiểm tra hiển thị tiêu đề, trường nhập và nút bấm. | Không cần dữ liệu | Tải trang /register. | Tiêu đề "Đăng ký Tài khoản" hiển thị. Các trường [Fullname, Email, Pass] và nút "Đăng ký" phải dễ thấy, căn giữa. | Tiêu đề và 3 trường hiển thị đúng. | UI / NFR | Y.N.Nhi | 26/11/2025 | Pass
TC-RG-12 | UI: Hiển thị Mật khẩu | Kiểm tra icon "mắt" để hiện/ẩn mật khẩu. | Nhập mật khẩu. | Nhấn vào icon "mắt" trong trường mật khẩu (Pass). | Mật khẩu chuyển đổi giữa chế độ text và password. | Mật khẩu chuyển đổi đúng. | UI / Usability | Y.N.Nhi | 26/11/2025 | Pass
TC-RG-13 | UI: Link Điều hướng | Kiểm tra link "Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay." | Không cần dữ liệu | Click vào link điều hướng từ trang Đăng ký. | Chuyển hướng thành công đến trang /login. | Chuyển hướng đúng đến /login. | UI | Đ.G.Khánh | 26/11/2025 | Pass
Chức năng 2: Đăng nhập & Đăng xuất
TC-LI-01 | Đăng nhập (Success) | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ (Base Case). | Email: valid@mail.com, Pass: Abc@1234. | Truy cập /login. Điền thông tin hợp lệ. Nhấn "Đăng nhập". | Xác thực thành công. Chuyển hướng đến Trang Danh sách Task. | Hệ thống xác thực thành công, redirect về /tasks. | Functional / EP | L.Q.Huy | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-02 | Đăng nhập (Invalid Pass) | Nhập mật khẩu sai cho tài khoản đã tồn tại. | Email: valid@mail.com, Pass: SaiPass789. | Nhấn "Đăng nhập". | Hiển thị lỗi: "Thông tin đăng nhập không chính xác." | Hệ thống trả về HTTP 401 Unauthorized, hiển thị thông báo lỗi. | Functional / EP | L.Q.Huy | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-03 | Đăng nhập (Account Not Exist) | Nhập thông tin của tài khoản chưa đăng ký. | Email: nonexist@mail.com, Pass: Abc@1234. | Nhấn "Đăng nhập". | Hiển thị lỗi: "Tài khoản không tồn tại." | Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản không tồn tại." | Functional / EP | L.Q.Huy | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-04 | Validation (Trống - Email) | Bỏ trống [Email] khi đăng nhập. | Email: Trống, Pass: Abc@1234. | Nhấn "Đăng nhập". | Hiển thị lỗi: "Email không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Email. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-05 | Validation (Trống - Pass) | Bỏ trống [Mật khẩu] khi đăng nhập. | Email: valid@mail.com, Pass: Trống. | Nhấn "Đăng nhập". | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Mật khẩu. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-06 | Đăng xuất (Success) | Đăng xuất khỏi hệ thống khi đang hoạt động. | User đã đăng nhập. | 1. Nhấn vào biểu tượng Profile. 2. Chọn "Đăng xuất". | Hệ thống xóa Session/Token. Chuyển hướng về trang Đăng nhập. | Session/Token bị hủy thành công, redirect về /login. | Functional | P.Q.Bảo | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-07 | Bảo mật (Access after Logout) | Truy cập lại URL nội bộ sau khi đăng xuất. | User vừa đăng xuất. | Nhập trực tiếp URL của trang Task List (ví dụ: /tasks) vào trình duyệt. | Hệ thống tự động chuyển hướng về trang Đăng nhập. | Hệ thống phát hiện Session hết hạn, redirect về /login. | Security | P.Q.Bảo | 2025-05-11 | Pass
TC-LI-08 | Bảo mật (Session Timeout) | Kiểm tra hết hạn Session tự động (Giả định Timeout = 30 phút). | User đăng nhập, không thao tác. | Chờ 31 phút. Sau đó thực hiện thao tác bất kỳ. | Yêu cầu đăng nhập lại (Session hết hạn). | Sau 31 phút, thao tác mới bị chặn và redirect về /login. | Security | P.Q.Bảo | 2025-06-11 | Fail
Chức năng 3: Quên mật khẩu
TC-FP-01 | Quên MK (Success) | Khôi phục mật khẩu thành công với Email hợp lệ và OTP đúng. | Email: valid@mail.com, OTP: 123456, New Pass: NewPass@2025 | 1. Nhấn "Quên MK". 2. Nhập Email → Gửi OTP. 3. Nhập OTP → Nhập Mật khẩu mới. 4. Nhấn "Xác nhận". | Mật khẩu được cập nhật. Chuyển hướng về trang Đăng nhập, hiển thị thông báo thành công. | Hệ thống cập nhật mật khẩu, redirect về /login với thông báo thành công. | Functional | L.Q.Huy | 2025-07-11 | Pass
TC-FP-02 | Quên MK (Email không tồn tại) | Yêu cầu khôi phục mật khẩu bằng Email chưa đăng ký. | Email: nonexist@mail.com | 1. Nhấn "Quên MK". 2. Nhập Email → Gửi OTP. | Hiển thị lỗi: "Email không tồn tại trong hệ thống." | Hệ thống kiểm tra, hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức. | Functional / EP | L.Q.Huy | 2025-07-11 | Pass
TC-FP-03 | Quên MK (OTP sai) | Nhập mã OTP không khớp với mã được gửi. | Email: hợp lệ, OTP: 999999 (Sai). | 1. Yêu cầu reset. 2. Nhập OTP sai. 3. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mã OTP không hợp lệ." | Hệ thống hiển thị lỗi "Mã OTP không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại." | Functional | Đ.G.Khánh | 2025-07-11 | Pass
TC-FP-04 | Quên MK (OTP hết hạn) | Nhập mã OTP đúng nhưng đã hết thời gian sử dụng (Giả định 5 phút). | Email: hợp lệ, OTP: đúng (Sau 6 phút). | 1. Yêu cầu reset. 2. Chờ 6 phút. 3. Nhập OTP đúng. 4. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mã OTP đã hết hạn." | Hệ thống kiểm tra thời gian, hiển thị lỗi hết hạn. | Security | P.Q.Bảo | 2025-07-11 | Fail
TC-FP-05 | Validation (Email trống) | Bỏ trống [Email] khi yêu cầu khôi phục. | Email: Trống. | 1. Nhấn "Quên MK". 2. Nhấn "Gửi" khi trường Email trống. | Hiển thị lỗi: "Email không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Email. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-08-11 | Pass
TC-FP-06 | Validation (Pass không khớp) | Nhập Mật khẩu mới và Xác nhận Mật khẩu mới không khớp. | Email: hợp lệ, New Pass: Pass1234, Confirm Pass: Pass5678. | 1. Nhập OTP đúng. 2. Nhập 2 mật khẩu không khớp. 3. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu xác nhận không khớp." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Xác nhận mật khẩu. | Validation | P.Q.Bảo | 2025-08-11 | Pass
Chức năng 4: Đổi mật khẩu
TC-CP-01 | Đổi MK (Success) | Đổi mật khẩu thành công với mật khẩu cũ hợp lệ. | Email: valid@mail.com, Pass Cũ: Abc@1234, Pass Mới: NewPass@2026 | 1. Đăng nhập. 2. Truy cập trang Đổi MK. 3. Nhập Pass Cũ, Pass Mới. 4. Nhấn "Xác nhận". | Mật khẩu được cập nhật thành công trong DB. Hiển thị thông báo thành công. | Hệ thống cập nhật mật khẩu, hiển thị thông báo thành công. | Functional | L.Q.Huy | 2025-09-11 | Pass
TC-CP-02 | Đổi MK (Invalid Old Pass) | Nhập sai mật khẩu cũ. | Pass Cũ: SaiPass789, Pass Mới: NewPass@2026. | Nhập Pass Cũ sai. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu cũ không chính xác." | Hệ thống so sánh, hiển thị lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác." | Functional | L.Q.Huy | 2025-09-11 | Pass
TC-CP-03 | Đổi MK (Old = New) | Mật khẩu mới trùng với mật khẩu cũ. | Pass Cũ: Abc@1234, Pass Mới: Abc@1234. | Nhập Pass Mới trùng với Pass Cũ. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị cảnh báo: "Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ." | Hệ thống hiển thị cảnh báo, không thực hiện cập nhật. | Functional | Đ.G.Khánh | 2025-09-11 | Pass
TC-CP-04 | Validation (Pass Mới dưới ngưỡng) | Mật khẩu mới không đạt yêu cầu độ mạnh (dưới 8 ký tự). | Pass Cũ: Abc@1234, Pass Mới: short7. | Nhập Pass Mới 7 ký tự. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Pass Mới. | Validation / BVA | P.Q.Bảo | 2025-10-11 | Pass
TC-CP-05 | Validation (Trống - New Pass) | Bỏ trống [Mật khẩu mới]. | Pass Cũ: Abc@1234, Pass Mới: Trống. | Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mật khẩu mới không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Pass Mới. | Validation | Đ.G.Khánh | 2025-10-11 | Pass
TC-CP-06 | Functional (Login after Change) | Kiểm tra đăng nhập lại bằng mật khẩu mới sau khi đổi thành công. | Mật khẩu mới: NewPass@2026. | 1. (Sau TC-CP-01) Đăng xuất. 2. Đăng nhập lại bằng NewPass@2026. | Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến Trang Task List. | Đăng nhập thành công với mật khẩu mới. | Functional | P.Q.Bảo | 2025-10-11 | Pass
Chức năng 5: Người dùng (User)
TC-US-01 | Tạo Task (Success) | Tạo Task với thông tin hợp lệ (Base Case). | Tiêu đề: "Hoàn thành Class Diagram", Deadline: Ngày mai. | Nhập dữ liệu hợp lệ vào form Tạo Task. Nhấn "Lưu". | Task được lưu thành công trong DB, hiển thị trong danh sách. | Task hiển thị trong danh sách "To Do". | Functional / EP | Y.N.Nhi | 15/11/2025 | Pass
TC-US-02 | Validation (Tiêu đề trống) | Bỏ trống [Tiêu đề] (Trường bắt buộc). | Tiêu đề: Trống, Deadline: Ngày mai. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Tiêu đề không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation: "Tiêu đề không được để trống." | Validation | Y.N.Nhi | 15/11/2025 | Pass
TC-US-03 | Validation (Deadline trống) | Bỏ trống [Deadline] (Trường bắt buộc). | Tiêu đề: Hợp lệ, Deadline: Trống. | POST form. | Hiển thị lỗi: "Deadline không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation: "Deadline không được để trống." | Validation | Y.N.Nhi | 15/11/2025 | Pass
TC-US-04 | BVA (Tiêu đề tối đa) | Nhập Tiêu đề với độ dài tối đa cho phép (Giả định 255 ký tự). | Tiêu đề: 255 ký tự (Hợp lệ). | POST form. | Task được lưu thành công. | Task được lưu thành công. | BVA | P.Q.Bảo | 16/11/2025 | Pass
TC-US-05 | BVA (Tiêu đề vượt mức) | Nhập Tiêu đề vượt quá độ dài tối đa (Giả định 256 ký tự). | Tiêu đề: 256 ký tự (Vượt ngưỡng). | POST form. | Hiển thị lỗi: "Tiêu đề không được vượt quá 255 ký tự." | Hệ thống chặn, hiển thị lỗi. | BVA / Validation | P.Q.Bảo | 16/11/2025 | Pass
TC-US-06 | Sửa Task (Success) | Chỉnh sửa Mô tả và Deadline của Task. | Task ID: TM-01, Sửa Mô tả, Sửa Deadline sang tuần sau. | Chọn Task → Chỉnh sửa → Lưu. | Task được cập nhật thành công. | Task được cập nhật thành công. | Functional | Đ.G.Khánh | 17/11/2025 | Pass
TC-US-07 | Sửa Task (Ràng buộc) | Sửa Task nhưng để trống trường Tiêu đề. | Task ID: TM-01, Tiêu đề: Trống. | Chỉnh sửa Task → Xóa Tiêu đề → Lưu. | Hiển thị lỗi: "Tiêu đề không được để trống." | Giao diện hiển thị lỗi Validation ngay bên dưới trường Tiêu đề. | Validation | Đ.G.Khánh | 17/11/2025 | Pass
TC-US-08 | Logic (Sửa Deadline quá khứ) | Chỉnh sửa Task với Deadline ở quá khứ. | Task ID: TM-01, Deadline: Ngày hôm qua. | Chỉnh sửa Task → Đặt Deadline quá khứ → Lưu. | Hiển thị lỗi: "Deadline không hợp lệ." | Hệ thống cho phép lưu (BUG/FAIL). | Functional / Logic | Đ.G.Khánh | 17/11/2025 | Fail
TC-US-09 | Logic (Không đổi) | Nhấn lưu mà không thay đổi bất kỳ trường nào. | Task ID: TM-01, Dữ liệu không thay đổi. | Chỉnh sửa Task → Nhấn "Lưu". | Hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" hoặc không có thông báo nhưng không lỗi. | Không có thông báo, Task không thay đổi. | Functional | P.Q.Bảo | 18/11/2025 | Pass
TC-US-10 | Xóa Task (Success) | Xóa một Task tồn tại. | Task ID: TM-02 (Tồn tại). | Chọn Task → Nhấn "Xóa" → Xác nhận. | Task biến mất khỏi danh sách và CSDL. | Task bị xóa khỏi danh sách. | Functional | Y.N.Nhi | 18/11/2025 | Pass
TC-US-11 | Xóa Task (Cancel) | Hủy thao tác xóa Task. | Task ID: TM-02. | Chọn Task → Nhấn "Xóa" → Nhấn "Hủy". | Task vẫn còn trong danh sách. | Task vẫn còn trong danh sách. | Functional | Y.N.Nhi | 18/11/2025 | Pass
TC-US-12 | Đánh dấu Hoàn thành | Chuyển Task từ ToDo → Done. | Task ID: TM-03 (Status=ToDo). | Nhấn "Hoàn thành". | Status=Done. Task chuyển sang Tab "Đã hoàn thành". | Status cập nhật thành công, Task chuyển Tab. | Functional | P.Q.Bảo | 19/11/2025 | Pass
TC-US-13 | Đánh dấu Chưa hoàn thành | Chuyển Task từ Done → ToDo. | Task ID: TM-03 (Status=Done). | Nhấn "Chưa hoàn thành" (hoặc nút Undo). | Status=ToDo. Task chuyển về Tab "To Do". | Status cập nhật thành công, Task chuyển Tab. | Functional | P.Q.Bảo | 19/11/2025 | Pass
TC-US-14 | Logic (Hoàn thành nhiều lần) | Đánh dấu hoàn thành Task đã Done. | Task ID: TM-03 (Status=Done). | Nhấn "Hoàn thành" lần nữa. | Hiển thị thông báo "Task đã hoàn thành." (Không làm gì). | Hiển thị thông báo, không có lỗi. | Functional | P.Q.Bảo | 19/11/2025 | Pass
TC-US-15 | UI: Phân Tab Task | Kiểm tra Task được phân loại đúng vào 2 tab. | Danh sách Task (có 3 ToDo, 2 Done). | Chuyển đổi giữa Tab "To Do" và Tab "Đã Hoàn thành". | Tab "To Do" chỉ hiển thị 3 Task. Tab "Đã Hoàn thành" chỉ hiển thị 2 Task. | Task hiển thị đúng theo trạng thái Tab. | UI | P.Q.Bảo | 27/11/2025 | Pass
TC-US-16 | UI: Tạo Task Nhanh | Kiểm tra khả năng tạo Task trong ≤3 bước (NFR02). | Không cần dữ liệu | 1. Nhấn nút "+". 2. Nhập Tiêu đề/Deadline. 3. Nhấn "Lưu". | Task được tạo thành công trong 3 bước. | Task được tạo thành công trong 3 bước. | UI / Usability | P.Q.Bảo | 27/11/2025 | Pass
TC-US-17 | UI: Trạng thái Hoàn thành | Kiểm tra biểu tượng đánh dấu Task đã hoàn thành. | Task ID: TM-01 (Status=Done). | Quan sát Task TM-01 trên giao diện. | Task TM-01 phải có gạch ngang hoặc icon checkmark màu xanh lá cây nổi bật. | Task hiển thị icon checkmark rõ ràng. | UI | Y.N.Nhi | 27/11/2025 | Pass
Chức năng 6: Quản lý deadline
TC-NT-01 | Nhắc nhở (Chính xác) | Hệ thống gửi thông báo đúng thời điểm đến Deadline. | Task: "Nộp Assignment", Deadline: 15:00 hôm nay. | Giả định: Giờ hệ thống là 14:59:59. Hệ thống tự động kiểm tra. | Đúng 15:00, người dùng nhận được thông báo: "Task [Nộp Assignment] đã đến hạn." | Hệ thống gửi thông báo đúng thời điểm. | Functional / Timing | P.Q.Bảo | 20/11/2025 | Pass
TC-NT-02 | Nhắc nhở (Quá hạn) | Hệ thống gửi thông báo cho Task đã bị quá hạn. | Task: "Báo cáo KTPM", Deadline: 10:00 hôm qua. | Giả định: Người dùng đăng nhập lần đầu sau Deadline. Hệ thống kiểm tra các Task đang mở. | Hiển thị thông báo (Banner/Popup) về Task: "Task [Báo cáo KTPM] đã QUÁ HẠN." | Thông báo về Task quá hạn được hiển thị. | Functional | P.Q.Bảo | 20/11/2025 | Pass
TC-NT-03 | Nhắc nhở (Tùy chọn) | Hệ thống gửi thông báo trước Deadline (Giả định: 1 ngày trước). | Task: "Sửa Bug", Deadline: Ngày mai lúc 10:00. | Giả định: Thiết lập nhắc nhở 1 ngày trước. Kiểm tra lúc 10:00 hôm nay. | Đúng 10:00 hôm nay, người dùng nhận thông báo: "Task [Sửa Bug] sắp đến hạn." | Hệ thống gửi thông báo chính xác 1 ngày trước. | Functional / Timing | Y.N.Nhi | 21/11/2025 | Pass
TC-NT-04 | Nhắc nhở (Task Done) | Không gửi nhắc nhở cho Task đã được đánh dấu "Hoàn thành". | Task: "Sửa Bug" (Status=Done). | Giả định: Kiểm tra lúc 10:00 hôm nay (1 ngày trước Deadline). | Không gửi bất kỳ thông báo nào. | Hệ thống không gửi thông báo cho Task đã Hoàn thành. | Functional / Logic | Đ.G.Khánh | 21/11/2025 | Pass
TC-NT-05 | Logic (Cập nhật sau sửa) | Task bị sửa Deadline, hệ thống phải cập nhật lại thời gian nhắc nhở. | Task: TM-01 (Deadline cũ: 15:00). Task bị sửa Deadline mới: 18:00 hôm nay. | Giả định: Chờ đến 15:00 (Deadline cũ). Kiểm tra lúc 18:00 (Deadline mới). | KHÔNG gửi thông báo lúc 15:00. Phải gửi thông báo lúc 18:00. | Hệ thống hủy lịch cũ, gửi thông báo theo lịch mới (18:00). | Functional / Logic | L.Q.Huy | 22/11/2025 | Pass
Chức năng 7: Quản trị (Admin)
TC-AD-01 | Khóa Tài khoản | Admin khóa tài khoản của một người dùng (Ví dụ: khi người dùng vi phạm). | User ID: PS43393, Trạng thái: Active. | 1. Admin đăng nhập. 2. Truy cập trang Quản lý User. 3. Chọn User → Nhấn "Khóa/Deactivate". | Trạng thái tài khoản chuyển sang Inactive/Locked. Người dùng đó không thể đăng nhập. | Tài khoản bị khóa thành công. | Functional | L.Q.Huy | 23/11/2025 | Pass
TC-AD-02 | Mở Tài khoản | Admin mở lại tài khoản đã bị khóa. | User ID: PS43393, Trạng thái: Inactive. | 1. Admin đăng nhập. 2. Truy cập Quản lý User. 3. Chọn User → Nhấn "Mở/Activate". | Trạng thái tài khoản chuyển sang Active. Người dùng đó có thể đăng nhập lại. | Tài khoản được mở thành công. | Functional | L.Q.Huy | 23/11/2025 | Pass
TC-AD-03 | Reset Mật khẩu | Admin buộc reset mật khẩu của người dùng. | User ID: PS45430, Mật khẩu tạm thời: temp1234. | 1. Admin chọn User. 2. Nhấn "Reset Mật khẩu". 3. Thiết lập mật khẩu tạm thời. | Mật khẩu được cập nhật. Hệ thống gửi thông báo/email về mật khẩu mới cho User (hoặc buộc User đổi MK khi đăng nhập lần đầu). | Mật khẩu được reset thành công, User có thể đăng nhập bằng mật khẩu tạm thời. | Security | P.Q.Bảo | 24/11/2025 | Pass
TC-AD-04 | Phân quyền (Access) | Kiểm tra Admin có thể truy cập trang Quản lý User, User thường thì không. | Role: Admin và User thường. | 1. Admin đăng nhập → Truy cập /admin/users. 2. User thường đăng nhập → Truy cập /admin/users. | Admin: Truy cập được. User thường: Bị chặn (HTTP 403 Forbidden) và redirect về trang chính. | User thường bị chặn truy cập. | Security | P.Q.Bảo | 24/11/2025 | Fail
TC-AD-05 | Phân quyền (Chức năng) | Kiểm tra Admin có thể xem/thao tác trên dữ liệu của User khác. | Task ID: TM-01 (Thuộc User A). | Admin đăng nhập. Truy cập trang quản lý Task tổng thể. | Admin có thể xem hoặc xóa Task TM-01 của User A (Nghiệp vụ Admin). | Admin có thể xem và quản lý Task của User A. | Security / Functional | Đ.G.Khánh | 25/11/2025 | Pass
TC-AD-06 | UI: Phân quyền Menu | Kiểm tra Menu Admin có hiển thị cho User thường không. | User: Admin và User thường. | 1. User thường đăng nhập. 2. Kiểm tra Menu điều hướng. | Menu "Quản lý Tài khoản" không được hiển thị cho User thường. | Menu Quản lý Tài khoản bị ẩn. | UI / Security | L.Q.Huy | 28/11/2025 | Pass
TC-AD-07 | UI: Danh sách User | Kiểm tra thông tin User có được hiển thị đầy đủ và có thể sắp xếp không. | Danh sách 5 User (đã có dữ liệu). | 1. Admin đăng nhập. 2. Truy cập trang Quản lý User. 3. Click vào tiêu đề cột "Tên User". | Danh sách hiển thị đủ cột và có thể sắp xếp theo Tên/Email/Trạng thái. | Danh sách hiển thị đầy đủ cột, sắp xếp được theo Tên. | UI / Functional | L.Q.Huy | 28/11/2025 | Pass
TC-AD-08 | UI: Xác nhận Thao tác | Kiểm tra hộp thoại xác nhận khi Admin thực hiện thao tác quan trọng (Khóa/Xóa). | User ID: PS43393 (Active). | Admin nhấn nút "Khóa Tài khoản". | Hiển thị hộp thoại Modal hỏi: "Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này không?" | Hộp thoại xác nhận hiển thị trước khi khóa tài khoản. | UI / Usability | P.Q.Bảo | 28/11/2025 | Pass

## Test Defect
TEST ID | CHỨC NĂNG | MÔ TẢ CHỨC NĂNG | DỮ LIỆU KIỂM THỬ | THAO TÁC THỰC HIỆN | KẾT QUẢ MONG MUỐN | KẾT QUẢ THỰC TẾ | PHƯƠNG THỨC KIỂM THỬ | MÚC ĐỘ LỖI | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGÀY TEST | TRẠNG THÁI
TC-US-08 | Tạo Task (Logic) | Ràng buộc không cho phép tạo Task với Deadline ở quá khứ. | Tiêu đề: Hợp lệ, Deadline: Ngày hôm qua. | Nhấn "Lưu" (POST form). | Hiển thị lỗi: "Deadline không hợp lệ." | Hệ thống cho phép lưu Task với Deadline ở quá khứ. | Functional / Logic | Critical | Y.N.Nhi | 15/11/2025 | Fail
TC-AD-04 | Phân quyền Admin | Ngăn chặn User thường truy cập vào trang Admin Dashboard. | Tài khoản User thường. | Đăng nhập bằng User thường. Truy cập URL /admin/users trực tiếp. | Hệ thống phải chặn (HTTP 403 Forbidden) và redirect về Trang chính. | User thường có thể truy cập nhưng các nút thao tác Admin không hoạt động (Lỗi giao diện/client-side). | Security / Authorization | Major | P.Q.Bảo | 24/11/2025 | Fail
TC-LI-08 | Bảo mật (Session) | Kiểm tra hết hạn Session sau 30 phút không hoạt động. | User đăng nhập, không thao tác. | Chờ 31 phút. Sau đó thực hiện thao tác bất kỳ. | Yêu cầu đăng nhập lại (Session hết hạn). | Session không hết hạn, User vẫn có thể thao tác sau 31 phút. | Security | Major | P.Q.Bảo | 2025-06-11 | Fail
TC-FP-04 | Quên MK (Hết hạn OTP) | Kiểm tra mã OTP đúng nhưng đã hết thời gian sử dụng (Giả định 5 phút) có bị từ chối không. | Email: hợp lệ, OTP: đúng (Sau 6 phút). | 1. Yêu cầu reset. 2. Chờ 6 phút. 3. Nhập OTP đúng. 4. Nhấn "Xác nhận". | Hiển thị lỗi: "Mã OTP đã hết hạn." | Hệ thống chấp nhận mã OTP đã hết hạn, cho phép đổi mật khẩu (Lỗi nghiêm trọng). | Security | Critical | P.Q.Bảo | 2025-07-11 | Fail

## Report
KIỂM TRA | SỐ LƯỢNG | PHẦN TRĂM
SỐ TEST CASE | 61 | 100%
SỐ TEST THỰC HIỆN | 61 | 100%
SÔ TEST CHƯA THỰC HIỆN | 0 | 0%
SỐ LƯỢNG TEST FAIL | 4 | 6.557%
SỐ LƯỢNG TEST PASS | 57 | 93.44%